陸、靜宜大學教育部獎（補）助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫

108年度執行成效報告表

| 申請單位 | 靜宜大學 |  |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 |  | 陳德姁 |  |  |  |  |
| 特色主題名稱 | 「靜知美善 舉止得宜」第一年 |  |  |  | e-mail |  | dschen@pu.edu.tw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 |  | 04-26328001-11201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真 |  | 04-26528086 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地址 |  | 台中市沙鹿區台灣大道7段200號 |  |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 | 本部核定補助金額（A）： 286,135元 |  |  |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：78.75％ |  |  |  |  |
|  | 學校提列配合款金額（B）： 77,224元 |  |  |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：21,25％ |  |  |  |  |
| 總金額（A+B） | 363,359元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  | 執行金額 |  |  | 具體 措施 |  | 執行 成效 | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 檢討及建議 |
|  | 本部獎助款 | 學校配合款 | 本部獎助款 | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 真愛自己 生涯樂章 | 42,773 | 16,800 | 42,773 | 16,800 |  | 1.辦理3場工作坊，透過樂高、心理測驗及牌卡為媒材，帶領學生探索生涯興趣、生命經驗及生涯能力。 2.辦理1場講座，以生涯三元素-能力、價值觀及興趣為核心，邀請符合主題之相關講師，分享自我的生命故事，引導學生拓展生涯視野及激發思考。 |  | 1.「玩夢，完夢」樂高生涯探索工作坊：辦理2場次，邀請林胤國心理師以樂高與積木為促進覺察與理解溝通的探索媒材，透過有趣童玩的方式引領重新檢視自我與關係的形態，建構與探索自我認同及生涯價值觀，100%的參與者對活動感到滿意或非常滿意。 2.「阿德勒陪你聊日常談未來，找到生活的勇氣」工作坊：邀請林上能心理師，透過牌卡與測驗，協助學生了解個人特質、優勢與生活興趣，並結合未來生涯方向，作生涯探索，100%的參與者對活動感到滿意或非常滿意。 3.「我最想做的事」生涯講座：邀請藍白拖作家分享自身在生涯轉換的抉擇和想法，以及如何勇於追求夢想，體驗當下生活，87%的參與者對活動感到滿意或非常滿意。 | 1.全校學生21人次 2.全校學生9人 3.全校學生36人 | 1.108/06/01-02於本校iDO培力基地 2.108/11/09於本校諮康中心研討室 3.108/12/03於本校文興樓1樓會議室 | 1.學生對於透過媒材探索生涯的接受度大，藉由有趣的活動營造輕鬆的氛圍，讓學生自在探索，對自己的生涯有更深入的認識。 2.藉由講師的自身經驗分享，激發學生對生涯的熱情與渴望並激勵學生進行未來生涯藍圖的規劃。 |
| 真誠相待 享受真愛 | 71,345 | 0 | 71,345 | 0 |  | 1.品德田野調查：透過網路問卷調查方式，瞭解學生在求學階段對於「品德」等相關議題的想法，品德教育包含的內容相當廣泛，本次先行以幾個重點作為內容，有「生命教育、溝通表達、多元學習、環境保育、節能減碳、團隊合作」，由靜宜大學學學生選填，最終選出三個主要品德教育的概念作為工作坊的主題內容，為了鼓勵全校師生填寫，規劃抽獎活動，最後將抽出幸運的幾位師生，獲得紀念品。 2.「為吾讀尊」工作坊：分別以「環境保育、團隊合作、生命教育」等議題，作為工作坊主軸，邀請講師針對主題方向進行傳達品德教育，打破同學過往思維，不再用制式的邏輯思考面對人事物，使同學透過工作坊，可以重新定義品德教育的意涵，營造有品的友善校園。 |  | 1.品德田野調查：整合後共計有3,540份問卷，其中佔比最高的為「環境保育、團隊合作、生命教育」等三項，是目前學生認為最重要且最感興趣的內容，也將此內容作為工作坊的活動主軸。 2. 「為吾讀尊」工作坊 (1)環保設計工作坊，主要透過環境保育概念，讓同學瞭解環境的重要，規劃了為期兩天環保設計工作坊，邀請幾位環保設計的專家與學生分享環境保護與廢物利用的概念，並教導參與同學如何讓環保垃圾再創造製成精美的飾品；共計參與76人次。 (2)團隊合作工作坊，邀請胡瑋翰老師擔任講師，並以主題TEAM裡面沒有i嗎？來串連整體團隊合作工作坊，從工作坊中瞭解如何在團隊中將自己本分完成，讓參與同學對於團隊合作又更深的瞭解；共計參與26人。 (3)生命教育工作坊，邀請老五老基金會執行長進行「當你老了」體驗工作坊，希冀透過老人長輩的議題，讓參與學園瞭解如何以理解、關懷、包容的心態去面對其他人，現場也帶來體驗老人行動的裝備與現場參與同學互動，在活動結束後同學們也表達自身的感受，希望大家可以一起打造友善的環境；共計參與25人。 | 1.全校師生3540人 2.全校師生127人 | 1.108/11/16於本校文興樓2樓會議室 2.108/11/28於本校Ido培力中心 3.108/12/17於本校文興樓1樓會議室 | 1.活動舉辦需提升宣傳策略，如：設置活動站或移動式立牌進行宣傳，亦可設立回饋機制，提升學生參與率。 2.講座或工作坊形式以目前參與學生而言，參與動機較弱，未來可透過主題系列活動共同推廣，不僅可以同步傳達活動理念，亦可針對系列活動內容進行串連，避免造成宣傳分散無法集中。 |
| 善行傳愛 環境無礙 | 0 | 29,400 | 0 | 29,400 |  | 活動名稱以【清潔有禮-全校清潔週】作為主題，邀請社團共同推動環境整潔，並設立清掃區域積分制度，讓團隊自主報名，報名後號召團隊人員在校園各個角落進行清掃活動，並提供清掃前中後之照片作為佐證，以自發性方式，讓同學們認同求學環境，再次點亮靜宜校園。 |  | 【清潔有禮-全校清潔週】共計打掃區域近90處，不僅針對自己的社團辦公室（倉庫），也針對系上專業教室或普通教室，以及室內或戶外公共區域皆可自發性的進行環境整理，讓同學們能將自己的求學環境盡一份心力，提升參與同學對於環境整潔的重要，這也是一種愛惜自己環境的展現，更是愛校的表現。 | 67個社團、全校師生1600人次 | 108/11-12月於本校校園 | 學生的學習環境由學生自發性的打掃是正確的，學生也願意播出時間參與；清掃活動時間可拉長，讓學生間相互影響，提生學生自發性參與清掃活動。 |
| 尊重同理 善意溝通 | 70,490 | 0 | 70,490 | 0 |  | 1.導師群：辦理2場工作坊邀請專家學者專題演講並個案探討，培育種子教師群。 2.學生端：辦理1場培訓營，邀請專家學者教導善意溝通技巧並實作演練。 |  | 為增進師生互動之和諧，特導入「善意溝通」技巧培訓，且以工作坊形式讓學員於課堂上互動練習善意溝通說話方式，並且分享經驗與感受，透過「做中學、學中覺」的感受，將善意溝通帶入生活中。教師端活動滿意度：95%；學生端活動滿意度92%；有九成七學員表示願意再參與相關系列課程。 | 1.導師39人次 2.學生40人 | 1.導師群：108/12/05、12於本校任垣樓441教室 2.學生端：108/12/14於本校任垣樓441教室 | 「善意溝通」屬於新興議題，也是人與人溝通很重要的圓融觀點；惟本課程需透過演練、實務操作等過程，宜以工作坊形式運作，老師可藉由學員現場的表達給予一對一的建議及修正。本課程後續持續分享善意溝通相關知識、文章給所有種子學員，讓此議題播種開來，讓良善持續循環。 |
| 生命互重 因善而美 | 38,320 | 11,250 | 38,320 | 11,250 |  | 1.培訓服務學習志工到校外進行「拒毒萌芽」宣導活動。 2.參訪「識毒-揭開毒品上癮的真相」反毒教育特展觀摩體驗。 |  | 1.藉由團隊的反毒宣導，讓服務的學校能注重「反毒」的議題，並藉由校園大手牽小手的力量，拓展至社區的生活化宣導，期建立無毒的學習暨生活環境，各校參加師生計779人。 2.藉由推動正向活動，透過觀摩中的科技體驗、心靈感受，將反毒的教育宣導深植在心中，建立學生正確的反毒觀念，讓大家對新興毒品有進一步的認識，強化反毒認知、深化反毒意識，讓學子能加入反毒行列，成為拒毒健康新世代，並一同維護校園純淨的學習環境。 | 1.全校師生779人次 2.學生37人 | 1.108/05月於沙鹿區4所國小進行反毒宣導活動 2.108/05/30於國立資訊圖書館 | 1.未來可透過志工戲劇表演活動，辦理動態宣導活動，以強化反毒議題；另藉由活潑、趣味的方式，亦可提高學生參與興趣，擴大反毒宣導成效。 2.宜加強宣導活動內涵，提升學生參與社區服務意願及加強志工的培訓。 |
| 美麗新境界 | 63,207 | 3,000 | 63,207 | 3,000 |  | 透過每年4場次的沙鹿人文歷史導覽體驗，藉此深化文化交流，讓外籍生認識靜宜所在地沙鹿的人文、地理、歷史，進而深化國際學生來台就學的意義與目的。 |  | 邀請楊政寬老師分別帶領海青班、日籍交換學生、華文中心學生參訪靜宜大學沙鹿、清水、大甲等地，認識台灣在地地理、歷史、文化。 | 海青班學生38人、日籍交換生58人、華文中心學生22人 | 108/04/13 108/05/18 108/11/17 108/12/22 於沙鹿、清水、梧棲社區 | 1.活動獲得老師及境外生的迴響。 2.未來可將原侷限沙鹿地區拓展到清水梧棲甚至大甲等地，讓活動更豐富。 |
| 美麗新生活 | 0 | 16,774 | 0 | 16,774 |  | 1.辦理「生活達人」講座，邀請收納達人分享整理房間技巧，教導新生整理房間、收納個人物品之知能。 2.辦理「美麗新生活」競賽，藉由全體室友自律做起，一起完成整潔評比，養成自重利他的觀念。 |  | 1.透過互動座談方式，進行分組討論與活動體驗，培養學生生活美學，有助於住宿生對住宿環境的管理及美化。 2.透過競賽的方式，進行寢室環境整潔、收納及布置等各方面評比，培養學生彼此的默契與信賴感，增進溝通能力，以達群體合作共同達成目標。 | 1.住宿生25人 2.共16間寢室，住宿生63人參與 | 1.108/12/16於本校靜宜會館會議室 2.108/12/01-12/24於本校靜宜會館 | 籌備、宣傳及報名期間太短，未來宜提前作業，以吸引更多住宿生參與。 |
| 全部工作項目金額總計 | 286,135 | 77,224 | 286,135 | 77,224 |  | 總計363,359元 |  |  |  |  |  |